## CRONOGRAMA
FÁBRICA DE PROJETOS ÁGEIS II
CRONOGRAMA
FASES DO PROJETO
MESES | FASE 1 | FASE 2 | P1 | FASE 3 | FASE 4 | P2
AGOSTO | SEMANAS 1, 2, 3 DIAS: 6, 13 e 20 Primeiras aproximações e planejamento: Visita da empresa parceira; Criação dos grupos e eleição dos líderes, introdução e motivação, delimitação do problema a ser resolvido, concepção de objetivos, justificativa do caráter inovador. | SEMANA 4 DIA: 27 Prototipação: Elaboração do cronograma de execução e prototipação da solução proposta.
SETEMBRO |  | SEMANAS 5, 6, 7 DIAS: 3, 10, 17 Prototipação: Elaboração do cronograma de execução e prototipação da solução proposta. | SEMANA 8 P1 DIA: 24 Desenvolvimento parcial da solução proposta: apresentação do protótipo Autoavaliação 1.
OUTUBRO |  |  |  | SEMANAS 9, 10, 11, 12, 13 DIAS: 1, 8, 15, 22, 29 Ajustes e melhorias: Ajustes sugeridos e desenvolvimento da solução final.
NOVEMBRO |  |  |  |  | SEMANAS 14, 15, 16 DIAS: 5, 12, 19 Execução: Testes e implementação da solução final. | SEMANA 17 OU 18 P2 Apresentação final da solução proposta. Autoavaliação 2.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DISCIPLINA DE FÁBRICA DE PROJETOS ÁGEIS II - 2º IA - TURMA: B
DADOS DO GRUPO
NÚMERO DO GRUPO: |  | LÍDER DO GRUPO: Vinicius Sulpicio
MEMBROS DO GRUPO: Victor Hugo, Gabriel Dias, Pedro Lucas, Danilo Dezani, Enzo Katsumoto, Luis Felipe, Vinicius Sulpicio
DADOS DO PROJETO
NOME DO PROJETO: Wizard Pattern
RESUMO DO PROJETO: Uma interface interativa (Multi-step form / Wizard) projetada para diagnosticar as necessidades de infraestrutura de e-mail de um cliente corporativo. O sistema guia o usuário através de perguntas estratégicas sobre volume, hospedagem e segurança, finalizando com a exportação de um payload em JSON pronto para ser consumido por uma API de provisionamento ou equipe de infraestrutura.
LINK DO GITHUB: https://github.com/Viniciusulpicio/wizard-pattern.git |  |  | INÍCIO DO PROJETO: 21/08/2026 |  |  | FIM DO PROJETO: | 26/11/2026
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
FASE | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DATA DE INÍCIO | DATA DE ENTREGA | PRAZO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Fase 1 - Planejamento | Idealização do projeto, alinhamento com a empresa parceira (Combr) e criação dos documentos (repositório GitHub, Notion e planilha de controle). | Todos | 2026-08-21 03:00 | 2026-08-21 03:00 | 1 dia | Concluído | Repositório e estrutura inicial do projeto criados.
Fase 1 - Planejamento | Levantamento e definição dos critérios técnicos de infraestrutura de e-mail corporativo (volume de caixas, quotas, armazenamento e tipos de uso). | Vinicius Sulpicio, Victor Hugo | 2026-08-22 03:00 | 2026-08-25 03:00 | 3 dias | Concluído | Mapeadas 4 faixas de volumetria (1-15, 16-50, 51-200, 201+) e modo personalizado.
Fase 1 - Planejamento | Mapeamento de modelos de arquitetura em nuvem (Nuvem Híbrida M365/Google + Combr Cloud, Cloud Privada Zimbra/cPanel, SaaS e VPS Dedicado). | Gabriel Dias, Pedro Lucas | 2026-08-24 03:00 | 2026-08-26 03:00 | 2 dias | Concluído | Definidos os modelos para otimização de custos de licenciamento.
Fase 1 - Planejamento | Definição dos requisitos de segurança, conformidade e reputação de domínio (SPF, DKIM 2048-bit, DMARC, PTR, TLS 1.3, 2FA/MFA e LGPD). | Danilo Dezani, Enzo Katsumoto | 2026-08-25 03:00 | 2026-08-27 03:00 | 2 dias | Concluído | Estruturada matriz de cálculo do Score de Segurança (0 a 100).
Fase 2 - Prototipação | Estudo e benchmark de UX/UI baseado no Design System do Quiz da Manual (cabeçalho minimalista, barra de progresso contínua, zero friction e cards visuais). | Vinicius Sulpicio, Luis Felipe | 2026-08-27 03:00 | 2026-08-29 03:00 | 3 dias | Concluído | Extraídos tokens de cores, tipografia (Plus Jakarta Sans) e padrões de interação.
Fase 2 - Prototipação | Modelagem do Schema padronizado JSON v2.0.0 para provisionamento automatizado de infraestrutura de e-mail (Payload Spec). | Victor Hugo, Gabriel Dias | 2026-09-01 03:00 | 2026-09-05 03:00 | 4 dias | Concluído | Especificados blocos customer, sizing, security, backup e diretivas Ansible/Terraform.
Fase 2 - Prototipação | Criação dos wireframes interativos e fluxo multi-etapas do Wizard (Steps 0 a 7: Volume, Hospedagem, Segurança, SaveMail, SMTP, Dados e Resultado). | Pedro Lucas, Danilo Dezani, Luis Felipe | 2026-09-06 03:00 | 2026-09-12 03:00 | 6 dias | Concluído | Validação da usabilidade desktop e mobile.
Fase 2 - Prototipação | Desenvolvimento do protótipo funcional frontend em HTML5/CSS3/JavaScript (transições, atalhos de teclado 1-9, sliders e visualizador de JSON). | Vinicius Sulpicio, Enzo Katsumoto | 2026-09-13 03:00 | 2026-09-20 03:00 | 7 dias | Concluído | Implementada navegação reativa com avanço automático.
P1 - Apresentação Parcial | Apresentação Parcial (P1): Demonstração do protótipo navegável do Wizard Pattern e validação dos requisitos de infraestrutura com os avaliadores. | Todos | 2026-09-24 03:00 | 2026-09-24 03:00 | 1 dia | Concluído | Apresentação do MVP e Autoavaliação 1 realizada.
Fase 3 - Desenvolvimento | Configuração da arquitetura do backend em PHP 8.1+ com Composer (vendor, autoloading PSR-4, Dotenv, Ramsey/UUID e Bramus Router). | Vinicius Sulpicio, Victor Hugo | 2026-10-01 03:00 | 2026-10-06 03:00 | 5 dias | Concluído | Setup do framework modular e injeção de dependências.
Fase 3 - Desenvolvimento | Implementação do Motor de Diagnóstico (DiagnosticEngine.php) com regras de dimensionamento, cálculo de storage NVMe e recomendações Combr. | Gabriel Dias, Pedro Lucas | 2026-10-07 03:00 | 2026-10-14 03:00 | 7 dias | Concluído | Lógica com suporte a arquitetura híbrida e dimensionamento personalizado.
Fase 3 - Desenvolvimento | Construção do Construtor de Payload (PayloadBuilder.php) com geração de diretivas para Ansible Playbooks e Terraform Modules. | Danilo Dezani, Enzo Katsumoto | 2026-10-15 03:00 | 2026-10-21 03:00 | 6 dias | Concluído | Payload pronto para integração direta com orquestradores de nuvem.
Fase 3 - Desenvolvimento | Desenvolvimento e roteamento dos endpoints da API REST (/api/questions, /api/diagnose, /api/dispatch, /api/health). | Luis Felipe, Vinicius Sulpicio | 2026-10-22 03:00 | 2026-10-28 03:00 | 6 dias | Concluído | APIs testadas e integradas com CORS e respostas JSON estruturadas.
Fase 4 - Execução & Testes | Implementação do Despachante de Webhooks (WebhookDispatcher.php com GuzzleHTTP) para simulação de ordem de provisionamento. | Victor Hugo, Gabriel Dias | 2026-11-01 03:00 | 2026-11-06 03:00 | 5 dias | Concluído | Simulação com resposta HTTP 200 Mock e fallback seguro.
Fase 4 - Execução & Testes | Criação da suíte de testes unitários automatizados (DiagnosticEngineTest.php) cobrindo regras de negócio, schema e endpoints. | Pedro Lucas, Danilo Dezani | 2026-11-07 03:00 | 2026-11-12 03:00 | 5 dias | Concluído | 100% dos testes unitários validados e passando com sucesso.
Fase 4 - Execução & Testes | Testes de responsividade cross-device (Desktop, Tablet, Mobile) e ajustes finais de acessibilidade, contraste e microinterações. | Enzo Katsumoto, Luis Felipe | 2026-11-13 03:00 | 2026-11-18 03:00 | 5 dias | Concluído | Layout ajustado e otimizado com touch-targets e viewport mobile.
Fase 4 - Execução & Testes | Elaboração da documentação técnica (README.md, manual de execução, schemas de API e guia para equipe de infraestrutura). | Vinicius Sulpicio, Todos | 2026-11-19 03:00 | 2026-11-23 03:00 | 4 dias | Concluído | Documentação completa com instruções de inicialização e testes.
P2 - Apresentação Final | Apresentação Final (P2): Demonstração completa ao vivo da solução Wizard Pattern, entrega do relatório de atividades e encerramento. | Todos | 2026-11-26 03:00 | 2026-11-26 03:00 | 1 dia | Concluído | Apresentação final para banca examinadora e Autoavaliação 2.